## プロジェクト概要
PROJECT OVERVIEW
AIアシスタント導入支援サービス ─ 新規事業開発プロジェクト
■ プロジェクト基本情報
| プロジェクト名 | AIアシスタント導入支援サービス開発 | プロジェクトオーナー | 田中（PM）
| 期間 | 2026年2月2日 〜 2026年5月29日（17週間） | ステータス | 企画承認済 / 開発準備中
| 予算総額 | ¥12,500,000（税別） | プロモーション予算 | ¥3,000,000
| ターゲット | 中小企業（業務効率化ニーズ） | 技術基盤 | Claude API
| チーム | 田中(PM)・鈴木(開発)・佐藤(マーケ) | 次回会議 | 2026年2月5日 14:00
■ 主要マイルストーン
| ID | マイルストーン | 期限 | 完了基準 | ステータス
| MS1 | 要件定義完了 | 2026/02/27 | 技術仕様書・要件定義書の承認 | 未着手
| MS2 | プロトタイプ完成 | 2026/03/31 | α版デモ実施・社内レビュー完了 | 未着手
| MS3 | ベータテスト完了 | 2026/04/30 | テスト合格率95%以上 | 未着手
| MS4 | 正式リリース | 2026/05/15 | サービス公開・初期顧客獲得 | 未着手
| MS5 | キャンペーン完了 | 2026/05/29 | リード獲得目標50社達成 | 未着手
■ リスク管理
| 影響度 | リスク項目 | 詳細 | 対策
| 高 | API利用コストの変動 | Claude API料金の改定リスク | 月次コスト監視・予算バッファ確保
| 中 | 開発スケジュール遅延 | 要件変更による手戻り | アジャイル開発・2週間スプリント
| 中 | ターゲット顧客獲得 | 中小企業へのリーチ不足 | 早期パートナー開拓・紹介制度
| 低 | チームリソース不足 | 並行プロジェクトとの競合 | 外部リソース確保の事前手配

## ガントチャート
GANTT CHART ─ AIアシスタント導入支援サービス開発
[9 empty] | 2026年2月 |  |  |  | 2026年3月 |  |  |  |  | 2026年4月 |  |  |  | 2026年5月
| No. | フェーズ | タスク | 担当 | 優先度 | 開始 | 終了 | 進捗 | W1 2/2 | W2 2/9 | W3 2/16 | W4 2/23 | W5 3/2 | W6 3/9 | W7 3/16 | W8 3/23 | W9 3/30 | W10 4/6 | W11 4/13 | W12 4/20 | W13 4/27 | W14 5/4 | W15 5/11 | W16 5/18 | W17 5/25
第1フェーズ：要件定義
| 1.1 | 要件定義 | 顧客ヒアリング（5社以上） | 田中 | 高 | 2/2 | 2/14 | 0%
| 1.2 | 要件定義 | ユーザーストーリー作成 | 田中 | 高 | 2/9 | 2/21 | 0%
| 1.3 | 要件定義 | 技術仕様書ドラフト作成 | 鈴木 | 高 | 2/9 | 2/21 | 0%
| 1.4 | 要件定義 | API連携要件の調査・検証 | 鈴木 | 高 | 2/2 | 2/21 | 0%
| 1.5 | 要件定義 | 要件定義書レビュー・承認 | 田中 | 高 | 2/16 | 2/28 | 0%
| 1.6 | 要件定義 | セキュリティ要件の定義 | 鈴木 | 中 | 2/16 | 2/28 | 0%
| MS1 |  | ★ 要件定義完了 | 田中 | ─ |  |  | ─ |  |  |  | ◆
第2フェーズ：プロトタイプ開発
| 2.1 | 開発 | システムアーキテクチャ設計 | 鈴木 | 高 | 3/2 | 3/14 | 0%
| 2.2 | 開発 | Claude API連携モジュール開発 | 鈴木 | 高 | 3/2 | 3/21 | 0%
| 2.3 | 開発 | バックエンドAPI開発 | 鈴木 | 高 | 3/9 | 3/28 | 0%
| 2.4 | 開発 | フロントエンドUI設計・実装 | 鈴木 | 高 | 3/9 | 3/28 | 0%
| 2.5 | 開発 | データベース設計・構築 | 鈴木 | 中 | 3/2 | 3/14 | 0%
| 2.6 | 開発 | ユニットテスト作成・実行 | 鈴木 | 中 | 3/16 | 4/4 | 0%
| 2.7 | 開発 | 社内デモ・レビュー | 田中 | 高 | 3/30 | 4/4 | 0%
| MS2 |  | ★ プロトタイプ完成 | 鈴木 | ─ |  |  | ─ | [8 empty] | ◆
第3フェーズ：ベータテスト
| 3.1 | テスト | テスト環境構築 | 鈴木 | 高 | 4/6 | 4/11 | 0%
| 3.2 | テスト | テスト計画書作成 | 田中 | 高 | 4/6 | 4/11 | 0%
| 3.3 | テスト | 結合テスト実施 | 鈴木 | 高 | 4/6 | 4/18 | 0%
| 3.4 | テスト | ベータユーザー選定・招待 | 佐藤 | 高 | 4/6 | 4/18 | 0%
| 3.5 | テスト | ベータテスト実施（2週間） | 田中 | 高 | 4/13 | 4/25 | 0%
| 3.6 | テスト | フィードバック収集・分析 | 佐藤 | 中 | 4/20 | 5/2 | 0%
| 3.7 | テスト | バグ修正・品質改善 | 鈴木 | 高 | 4/20 | 5/2 | 0%
| 3.8 | テスト | 受入テスト・最終承認 | 田中 | 高 | 4/27 | 5/2 | 0%
| MS3 |  | ★ ベータテスト完了 | 田中 | ─ |  |  | ─ | [12 empty] | ◆
第4フェーズ：正式リリース
| 4.1 | リリース | 本番環境構築・デプロイ | 鈴木 | 高 | 5/4 | 5/9 | 0%
| 4.2 | リリース | ドキュメント整備（マニュアル等） | 田中 | 中 | 5/4 | 5/16 | 0%
| 4.3 | リリース | Go/No-Go判定会議 | 田中 | 高 | 5/11 | 5/16 | 0%
| 4.4 | リリース | サービス正式公開 | 田中 | 高 | 5/11 | 5/16 | 0%
| MS4 |  | ★ 正式リリース | 田中 | ─ |  |  | ─ | [14 empty] | ◆
第5フェーズ：マーケティング
| 5.1 | マーケ | マーケティング戦略策定 | 佐藤 | 高 | 2/2 | 2/28 | 0%
| 5.2 | マーケ | ターゲットリスト作成（100社） | 佐藤 | 高 | 2/16 | 3/7 | 0%
| 5.3 | マーケ | LP・販促資料制作 | 佐藤 | 高 | 3/2 | 4/4 | 0%
| 5.4 | マーケ | パートナー企業開拓 | 佐藤 | 中 | 3/9 | 4/18 | 0%
| 5.5 | マーケ | プレスリリース作成 | 佐藤 | 中 | 4/27 | 5/9 | 0%
| 5.6 | マーケ | プロモーションキャンペーン実施 | 佐藤 | 高 | 5/11 | 5/30 | 0%
| 5.7 | マーケ | 効果測定・レポート作成 | 佐藤 | 中 | 5/18 | 5/30 | 0%
| MS5 |  | ★ キャンペーン完了 | 佐藤 | ─ |  |  | ─ | [16 empty] | ◆
| 凡例： |  | 要件定義 |  | 開発 |  | テスト |  | リリース |  | マーケ |  | ◆ MS

## WBS詳細
WORK BREAKDOWN STRUCTURE（WBS）
| WBS ID | タスク名 | 担当者 | 優先度 | 工数(人日) | 開始予定 | 終了予定 | 前提条件 | 成果物
| 1.0 | 要件定義フェーズ |  |  | 25 | 2/2 | 2/27
| 1.1 | 顧客ヒアリング実施 | 田中 | 高 | 5 | 2/2 | 2/13 | ─ | ヒアリングシート
| 1.2 | ユーザーストーリー作成 | 田中 | 高 | 3 | 2/9 | 2/20 | 1.1 | ストーリーマップ
| 1.3 | 技術仕様書ドラフト作成 | 鈴木 | 高 | 5 | 2/9 | 2/20 | 1.1 | 技術仕様書v1
| 1.4 | API連携要件の調査・検証 | 鈴木 | 高 | 5 | 2/2 | 2/20 | ─ | API検証レポート
| 1.5 | 要件定義書レビュー・承認 | 田中 | 高 | 3 | 2/16 | 2/27 | 1.2,1.3 | 承認済要件定義書
| 1.6 | セキュリティ要件定義 | 鈴木 | 中 | 4 | 2/16 | 2/27 | 1.4 | セキュリティ要件書
| 2.0 | プロトタイプ開発フェーズ |  |  | 55 | 3/2 | 3/31
| 2.1 | システムアーキテクチャ設計 | 鈴木 | 高 | 5 | 3/2 | 3/13 | 1.0完了 | 設計書
| 2.2 | Claude API連携モジュール開発 | 鈴木 | 高 | 10 | 3/2 | 3/20 | 2.1 | APIモジュール
| 2.3 | バックエンドAPI開発 | 鈴木 | 高 | 12 | 3/9 | 3/27 | 2.1 | バックエンド
| 2.4 | フロントエンドUI設計・実装 | 鈴木 | 高 | 12 | 3/9 | 3/27 | 2.1 | フロントエンド
| 2.5 | データベース設計・構築 | 鈴木 | 中 | 5 | 3/2 | 3/13 | 1.0完了 | DB設計書
| 2.6 | ユニットテスト作成・実行 | 鈴木 | 中 | 8 | 3/16 | 3/31 | 2.2-2.4 | テスト結果
| 2.7 | 社内デモ・レビュー | 田中 | 高 | 3 | 3/30 | 3/31 | 2.6 | デモ議事録
| 3.0 | ベータテストフェーズ |  |  | 35 | 4/1 | 4/30
| 3.1 | テスト環境構築 | 鈴木 | 高 | 3 | 4/1 | 4/3 | 2.0完了 | テスト環境
| 3.2 | テスト計画書作成 | 田中 | 高 | 2 | 4/1 | 4/3 | 2.0完了 | テスト計画書
| 3.3 | 結合テスト実施 | 鈴木 | 高 | 5 | 4/1 | 4/10 | 3.1 | テスト報告書
| 3.4 | ベータユーザー選定・招待 | 佐藤 | 高 | 3 | 4/1 | 4/10 | ─ | 招待リスト
| 3.5 | ベータテスト実施 | 田中 | 高 | 8 | 4/6 | 4/24 | 3.3,3.4 | テストログ
| 3.6 | フィードバック収集・分析 | 佐藤 | 中 | 4 | 4/13 | 4/30 | 3.5 | 分析レポート
| 3.7 | バグ修正・品質改善 | 鈴木 | 高 | 7 | 4/13 | 4/30 | 3.5 | 修正履歴
| 3.8 | 受入テスト・最終承認 | 田中 | 高 | 3 | 4/27 | 4/30 | 3.7 | 承認書
| 4.0 | 正式リリースフェーズ |  |  | 12 | 5/1 | 5/15
| 4.1 | 本番環境構築・デプロイ | 鈴木 | 高 | 3 | 5/1 | 5/8 | 3.0完了 | 本番環境
| 4.2 | ドキュメント整備 | 田中 | 中 | 4 | 5/1 | 5/12 | 3.0完了 | マニュアル
| 4.3 | Go/No-Go判定会議 | 田中 | 高 | 1 | 5/11 | 5/12 | 4.1 | 判定議事録
| 4.4 | サービス正式公開 | 田中 | 高 | 4 | 5/12 | 5/15 | 4.3 | リリースノート
| 5.0 | マーケティングフェーズ |  |  | 40 | 2/2 | 5/29
| 5.1 | マーケティング戦略策定 | 佐藤 | 高 | 5 | 2/2 | 2/27 | ─ | 戦略企画書
| 5.2 | ターゲットリスト作成 | 佐藤 | 高 | 4 | 2/16 | 3/6 | 5.1 | リスト(100社)
| 5.3 | LP・販促資料制作 | 佐藤 | 高 | 10 | 3/2 | 3/31 | 5.1 | LP/資料
| 5.4 | パートナー企業開拓 | 佐藤 | 中 | 8 | 3/9 | 4/10 | 5.2 | パートナー一覧
| 5.5 | プレスリリース作成 | 佐藤 | 中 | 3 | 4/27 | 5/8 | 5.3 | プレスリリース
| 5.6 | プロモーションキャンペーン | 佐藤 | 高 | 7 | 5/12 | 5/29 | 4.4,5.5 | キャンペーン
| 5.7 | 効果測定・レポート | 佐藤 | 中 | 3 | 5/18 | 5/29 | 5.6 | 効果レポート

## 予算計画PL
P&L PROJECTION ─ 予算計画・損益計画
AIアシスタント導入支援サービス ─ 2026年2月〜2027年1月（初年度）
■ 初期投資・開発予算（2026年2月〜5月）
| カテゴリ | 費目 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 小計 | 備考
人件費
|  | PM（田中） | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 2400000 | 月額60万×4ヶ月
|  | 開発リード（鈴木） | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 3200000 | 月額80万×4ヶ月
|  | マーケティング（佐藤） | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 2000000 | 月額50万×4ヶ月
|  | 人件費 小計 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 7600000
開発費
|  | Claude API利用料 | 50000 | 150000 | 100000 | 50000 | 350000 | 従量課金・テスト含む
|  | クラウドサーバー（AWS/GCP） | 30000 | 50000 | 80000 | 80000 | 240000 | テスト→本番環境
|  | 開発ツール・ライセンス | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 200000 | IDE・CI/CD等
|  | セキュリティ対策費 | 0 | 100000 | 50000 | 50000 | 200000 | SSL・WAF・監査
|  | 開発費 小計 | 130000 | 350000 | 280000 | 230000 | 990000
マーケティング費
|  | LP制作・Webサイト | 0 | 300000 | 200000 | 0 | 500000 | デザイン・コーディング
|  | 販促資料制作 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 200000 | パンフレット・動画
|  | Web広告（リスティング等） | 0 | 0 | 200000 | 500000 | 700000 | リリース前後に集中
|  | PR・プレスリリース | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | リリース時配信
|  | イベント・セミナー開催 | 0 | 0 | 100000 | 300000 | 400000 | 展示会・セミナー
|  | 営業活動費 | 50000 | 50000 | 100000 | 100000 | 300000 | 交通費・接待費
|  | マーケティング費 小計 | 50000 | 450000 | 700000 | 1100000 | 2300000
その他
|  | 外注・コンサルティング | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 400000 | UI/UXデザイン外注
|  | 研修・教育費 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 100000 | チーム研修
|  | 予備費（10%バッファ） | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 800000 | リスク対応
|  | その他 小計 | 250000 | 400000 | 450000 | 200000 | 1300000
|  | 【初期投資 合計】 | 2330000 | 3100000 | 3330000 | 3430000 | 12190000
■ 初年度損益計画（P&L）─ 2026年度
|  | 項目 | Q1(2-4月) | Q2(5-7月) | Q3(8-10月) | Q4(11-1月) | 年間合計 | 備考・前提
【売上高】
|  | 導入支援サービス（単価150万円） | 0 | 3000000 | 7500000 | 12000000 | 22500000 | 0→2→5→8社（累計15社）
|  | 月額保守サービス（単価15万/社） | 0 | 450000 | 1350000 | 2700000 | 4500000 | 導入社数×月額
|  | カスタマイズ開発（追加受注） | 0 | 1000000 | 2000000 | 3000000 | 6000000 | 導入企業の追加開発
|  | 売上高 合計 | 0 | 4450000 | 10850000 | 17700000 | 33000000
【売上原価】
|  | Claude API利用料 | 200000 | 400000 | 700000 | 1000000 | 2300000 | 顧客数に比例
|  | クラウドインフラ費 | 160000 | 300000 | 500000 | 700000 | 1660000 | スケールに応じ増加
|  | 外注費 | 400000 | 300000 | 500000 | 500000 | 1700000 | デザイン・開発補助
|  | 売上原価 合計 | 760000 | 1000000 | 1700000 | 2200000 | 5660000
|  | 【売上総利益（粗利）】 | -760000 | 3450000 | 9150000 | 15500000 | 27340000
|  | 粗利率 | ─ | 77.5% | 84.3% | 87.6%
【販管費】
|  | 人件費（3名） | 5700000 | 5700000 | 5700000 | 5700000 | 22800000 | 月190万×3ヶ月
|  | マーケティング費 | 1200000 | 1100000 | 800000 | 500000 | 3600000 | 初期集中→逓減
|  | オフィス・通信費 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 1200000 | 月額10万
|  | 研修・採用費 | 100000 | 200000 | 300000 | 200000 | 800000 | 人材強化
|  | その他経費 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 800000 | 雑費・交際費
|  | 販管費 合計 | 7500000 | 7500000 | 7300000 | 6900000 | 29200000
|  | 【営業利益】 | -8260000 | -4050000 | 1850000 | 8600000 | -1860000
|  | 営業利益率 | ─ | -91.0% | 17.1% | 48.6%
【営業外損益】
|  | 支払利息 | -50000 | -50000 | -50000 | -50000 | -200000 | 借入金利息
|  | 雑収入 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 30000
|  | 【経常利益】 | -8310000 | -4090000 | 1810000 | 8560000 | -2030000
|  | 法人税等（実効税率30%） | 0 | 0 | -543000 | -2568000 | -3111000 | 赤字期は非課税
|  | 【当期純利益】 | -8310000 | -4090000 | 1267000 | 5992000 | -5141000
|  | 【累計損益】 | -8310000 | -12400000 | -11133000 | -5141000 | -36984000
■ 事業KPI目標
|  | KPI | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 年間目標 | 測定方法
|  | 新規導入社数 | 0社 | 2社 | 5社 | 8社 | 15社 | 契約ベース
|  | 月間リード獲得数 | 10件 | 30件 | 50件 | 50件 | 140件/年 | CRM集計
|  | 顧客満足度（NPS） | ─ | 50以上 | 60以上 | 70以上 | 70以上 | アンケート
|  | 解約率 | ─ | 5%以下 | 3%以下 | 2%以下 | 3%以下 | 月次集計
|  | LTV | ─ | 300万 | 350万 | 400万 | 400万 | 導入+保守12ヶ月
|  | ROI | ─ | ─ | ─ | ─ | 270%(3年) | DCF法

## キャッシュフロー
CASH FLOW ─ 月次キャッシュフロー計画
| 項目 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月
【営業キャッシュフロー】
| 売上入金 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 1500000 | 3000000 | 3000000 | 4500000 | 4500000
| 人件費支出 | -1900000 | -1900000 | -1900000 | -1900000 | -1900000 | -1900000 | -1900000 | -1900000 | -1900000
| 開発費支出 | -130000 | -350000 | -280000 | -230000 | -200000 | -200000 | -250000 | -250000 | -250000
| マーケティング費 | -50000 | -450000 | -700000 | -1100000 | -500000 | -400000 | -300000 | -300000 | -200000
| その他支出 | -250000 | -400000 | -450000 | -200000 | -300000 | -300000 | -300000 | -300000 | -300000
| 営業CF小計 | -2330000 | -3100000 | -3330000 | -1930000 | -1400000 | 200000 | 250000 | 1750000 | 1850000
【投資キャッシュフロー】
| 設備投資 | -200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 投資CF小計 | -200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
【財務キャッシュフロー】
| 借入金 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 借入返済 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500000 | -500000 | -500000 | -500000 | -500000
| 財務CF小計 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | -500000 | -500000 | -500000 | -500000 | -500000
| 【月次キャッシュフロー】 | 2470000 | -3100000 | -3330000 | -1930000 | -1900000 | -300000 | -250000 | 1250000 | 1350000
| 【累計キャッシュ残高】 | 2470000 | -630000 | -3960000 | -5890000 | -7790000 | -8090000 | -8340000 | -7090000 | -5740000