## ガントチャート
新規M&A プロジェクト マスタースケジュール
プロジェクト名 | 新規M&A（中小建設企業） |  |  | プロジェクトオーナー | 﨑元（代表取締役） |  |  | 開始日 | 2026年2月2日
完了予定日 | 2026年5月31日 |  |  | ステータス | 計画策定中
No. | フェーズ | WBS | タスク名 | 担当者 | 開始日 | 終了日 | 日数 | 進捗率 | ステータス | 2月 | [26 empty] | 3月 | [30 empty] | 4月 | [29 empty] | 5月
[10 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | Phase0: 準備 | 0.1 | 社内キックオフ会議 | 﨑元 | 02/02 | 02/02 | 1 | 100% | 完了 | bar: 2月 2
2 |  | 0.2 | プロジェクト体制の確定 | 﨑元 | 02/03 | 02/06 | 4 | 100% | 完了 | bar: 2月 3 to 2月 6
3 |  | 0.3 | ファイナンス概要の作成 | 梅木 | 02/03 | 02/14 | 12 | 80% | 進行中 | bar: 2月 3 to 2月 14
4 |  | 0.4 | マーケティング計画の策定 | 山本 | 02/03 | 02/14 | 12 | 70% | 進行中 | bar: 2月 3 to 2月 14
5 | Phase1: 要件定義 | 1.1 | M&A戦略・方針の策定 | 﨑元 | 02/09 | 02/20 | 12 | 50% | 進行中 | bar: 2月 9 to 2月 20
6 |  | 1.2 | 対象企業の選定基準の策定 | 﨑元 | 02/09 | 02/16 | 8 | 40% | 進行中 | bar: 2月 9 to 2月 16
7 |  | 1.3 | 商工中金との資金調達協議 | 梅木 | 02/10 | 02/28 | 19 | 30% | 進行中 | bar: 2月 10 to 2月 28
8 |  | 1.4 | 資金調達スキームの確定 | 梅木 | 02/17 | 02/28 | 12 | 0% | 未着手 | bar: 2月 17 to 2月 28
9 |  | 1.5 | DD項目・チェックリストの策定 | 梅木 | 02/16 | 02/27 | 12 | 0% | 未着手 | bar: 2月 16 to 2月 27
10 |  | 1.6 | FAアドバイザーの選定・契約 | 﨑元 | 02/17 | 02/28 | 12 | 0% | 未着手 | bar: 2月 17 to 2月 28
11 |  | 1.7 | ロングリスト作成（候補企業30社） | 山本 | 02/10 | 02/27 | 18 | 20% | 進行中 | bar: 2月 10 to 2月 27
12 |  | 1.8 | 【Gate1】要件定義完了レビュー | 全員 | 02/28 | 02/28 | 1 | 0% | 未着手 | bar: 2月 28
13 | Phase2: 初回面談 | 2.1 | ショートリスト作成（候補10社） | 山本 | 03/02 | 03/06 | 5 | 0% | 未着手 | bar: 3月 2 to 3月 6
14 |  | 2.2 | IM（情報メモランダム）作成 | 梅木 | 03/02 | 03/10 | 9 | 0% | 未着手 | bar: 3月 2 to 3月 10
15 |  | 2.3 | NDA（秘密保持契約）の締結 | 梅木 | 03/05 | 03/13 | 9 | 0% | 未着手 | bar: 3月 5 to 3月 13
16 |  | 2.4 | 候補企業への初回アプローチ | 﨑元 | 03/09 | 03/13 | 5 | 0% | 未着手 | bar: 3月 9 to 3月 13
17 |  | 2.5 | 経営者面談①（Top3社） | 﨑元 | 03/16 | 03/20 | 5 | 0% | 未着手 | bar: 3月 16 to 3月 20
18 |  | 2.6 | 経営者面談②（追加候補） | 﨑元 | 03/23 | 03/27 | 5 | 0% | 未着手 | bar: 3月 23 to 3月 27
19 |  | 2.7 | 意向表明書（LOI）の提出 | 梅木 | 03/23 | 03/31 | 9 | 0% | 未着手 | bar: 3月 23 to 3月 31
20 |  | 2.8 | 基本条件の擦り合わせ | 﨑元 | 03/25 | 03/31 | 7 | 0% | 未着手 | bar: 3月 25 to 3月 31
21 |  | 2.9 | 【Gate2】候補企業決定レビュー | 全員 | 03/31 | 03/31 | 1 | 0% | 未着手 | bar: 3月 31
22 | Phase3: DD・契約合意 | 3.1 | 財務デューデリジェンス | DD専門家 | 04/01 | 04/17 | 17 | 0% | 未着手 | bar: 4月 1 to 4月 17
23 |  | 3.2 | 法務デューデリジェンス | DD専門家 | 04/01 | 04/17 | 17 | 0% | 未着手 | bar: 4月 1 to 4月 17
24 |  | 3.3 | 税務デューデリジェンス | DD専門家 | 04/01 | 04/14 | 14 | 0% | 未着手 | bar: 4月 1 to 4月 14
25 |  | 3.4 | 事業デューデリジェンス | 山本 | 04/01 | 04/14 | 14 | 0% | 未着手 | bar: 4月 1 to 4月 14
26 |  | 3.5 | バリュエーション（企業価値算定） | 梅木 | 04/07 | 04/18 | 12 | 0% | 未着手 | bar: 4月 7 to 4月 18
27 |  | 3.6 | DD結果報告・Go/No-Go判断 | 﨑元 | 04/20 | 04/21 | 2 | 0% | 未着手 | bar: 4月 20 to 4月 21
28 |  | 3.7 | 最終条件交渉 | 﨑元 | 04/21 | 04/25 | 5 | 0% | 未着手 | bar: 4月 21 to 4月 25
29 |  | 3.8 | 基本合意書（MOU）の締結 | 梅木 | 04/25 | 04/30 | 6 | 0% | 未着手 | bar: 4月 25 to 4月 30
30 |  | 3.9 | 【Gate3】契約合意レビュー | 全員 | 04/30 | 04/30 | 1 | 0% | 未着手 | bar: 4月 30
31 | Phase4: 実行・PMI | 4.1 | 最終契約書（DA）の作成 | 梅木 | 05/01 | 05/08 | 8 | 0% | 未着手 | bar: 5月 1 to 5月 8
32 |  | 4.2 | 最終契約の締結・クロージング | 﨑元 | 05/11 | 05/15 | 5 | 0% | 未着手 | bar: 5月 11 to 5月 15
33 |  | 4.3 | 株式譲渡・資金決済 | 梅木 | 05/15 | 05/16 | 2 | 0% | 未着手 | bar: 5月 15 to 5月 16
34 |  | 4.4 | PMI基本計画の策定 | 梅木 | 05/01 | 05/22 | 22 | 0% | 未着手 | bar: 5月 1 to 5月 22
35 |  | 4.5 | 統合後の組織体制設計 | 﨑元 | 05/11 | 05/22 | 12 | 0% | 未着手 | bar: 5月 11 to 5月 22
36 |  | 4.6 | 従業員向け説明会の実施 | 﨑元 | 05/18 | 05/22 | 5 | 0% | 未着手 | bar: 5月 18 to 5月 22
37 |  | 4.7 | お披露目会の企画・準備 | 山本 | 05/05 | 05/22 | 18 | 0% | 未着手 | bar: 5月 5 to 5月 22
38 |  | 4.8 | お披露目会の実施 | 全員 | 05/25 | 05/25 | 1 | 0% | 未着手 | bar: 5月 25
39 |  | 4.9 | プレスリリース配信 | 山本 | 05/25 | 05/27 | 3 | 0% | 未着手 | bar: 5月 25 to 5月 27
40 |  | 4.10 | 【Gate4】プロジェクト完了レビュー | 全員 | 05/29 | 05/29 | 1 | 0% | 未着手 | bar: 5月 29
【凡例】
担当者: | 﨑元 | 梅木 | 山本 | 外部AD | 全員 | DD専門家
ステータス: | 完了 | 進行中 | 未着手 | 遅延
フェーズ: | Phase0: 準備 | Phase1: 要件定義 | Phase2: 初回面談 | Phase3: DD・契約 | Phase4: 実行・PMI
記号: | ◆ = マイルストーン（Gate） |  |  | ■濃色 = 進捗済み ■薄色 = 未進捗

## 予算計画・P&L
新規M&A プロジェクト 予算計画・損益計画
（単位：万円）
A. プロジェクト費用予算
カテゴリ | 費目 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 合計 | 備考
1. アドバイザー費用 | FA（ファイナンシャルアドバイザー） | - | 50 | 150 | 200 | 400 | M&A仲介手数料（成功報酬型）
| リーガルアドバイザー | - | 20 | 50 | 30 | 100 | 弁護士顧問料・契約書作成
| 税務アドバイザー | - | - | 30 | 20 | 50 | 税務DD・スキーム検討
| 小計 | - | 70 | 230 | 250 | 550
2. DD費用 | 財務デューデリジェンス | - | - | 80 | - | 80 | 会計事務所への委託
| 法務デューデリジェンス | - | - | 50 | - | 50 | 法律事務所への委託
| 税務デューデリジェンス | - | - | 40 | - | 40 | 税理士法人への委託
| 事業デューデリジェンス | - | - | 30 | - | 30 | 社内実施＋外部調査
| 小計 | - | - | 200 | - | 200
3. 契約・法務費用 | 株式譲渡契約書作成 | - | - | 30 | 20 | 50 | 弁護士費用
| 登記・届出費用 | - | - | - | 15 | 15 | 司法書士・行政書士
| 印紙税・公証人費用 | - | - | - | 10 | 10
| 小計 | - | - | 30 | 45 | 75
4. マーケティング費用 | お披露目会 会場費 | - | - | - | 80 | 80 | ホテル会場借上げ
| お披露目会 ケータリング | - | - | - | 60 | 60 | 100名想定
| お披露目会 印刷物・演出 | - | - | - | 40 | 40 | パンフレット・看板等
| お披露目会 招待状・通信費 | - | - | - | 20 | 20
| プレスリリース配信 | - | - | - | 15 | 15 | PR TIMES等
| 広告・PR費 | - | - | - | 30 | 30 | 業界紙掲載等
| 小計 | - | - | - | 245 | 245
5. 社内人件費（工数） | PJメンバー人件費按分 | 30 | 30 | 40 | 40 | 140 | 3名×月平均工数
| 経営者面談 出張旅費 | - | 15 | 5 | - | 20
| 小計 | 30 | 45 | 45 | 40 | 160
6. 予備費 | 予備費（全体の10%） | 5 | 20 | 50 | 60 | 135 | コンティンジェンシー
| 小計 | 5 | 20 | 50 | 60 | 135
| プロジェクト費用 合計 | 35 | 135 | 555 | 640 | 1365 | ※買収対価は別途
B. M&A後 損益計画（P&L）
| 科目 | FY2026 （統合初年度） | FY2027 （2年目） | FY2028 （3年目） | 前年比 成長率 | CAGR （3年） | 備考
売上高
| 既存グループ売上 | 50000 | 52000 | 55000 | +5.8% | 4.9% | ARCFEEL+コスモス+カネケン
| 新規M&A先 売上 | 8000 | 10000 | 12000 | +20.0% | 22.5% | 統合効果含む
| シナジー効果（売上） | 0 | 1500 | 3000 | +100.0% |  | 相互紹介・共同受注
| 売上高 合計 | 58000 | 63500 | 70000 | +10.2% | 9.9%
売上原価
| 既存事業 原価 | 37500 | 38500 | 40000 | +3.9% | 3.3% | 原価率75%→73%へ改善
| M&A先 原価 | 6200 | 7200 | 8200 | +13.9% | 15.0% | 原価率77.5%→68%へ改善
| 売上原価 合計 | 43700 | 45700 | 48200 | +5.5% | 5.0%
| 売上総利益 | 14300 | 17800 | 21800 | +22.5% | 23.5%
| （売上総利益率） | 24.7% | 28.0% | 31.1%
販管費
| 人件費 | 6000 | 6500 | 7000 | +7.7% | 8.0% | 統合後の適正配置
| 地代家賃 | 1200 | 1200 | 1200 | +0.0% | 0.0%
| 減価償却費 | 800 | 900 | 1000 | +11.1% | 11.8%
| 広告宣伝費 | 500 | 400 | 400 | +0.0% | -10.6% | 統合初年度はPR強化
| その他販管費 | 2500 | 2600 | 2700 | +3.8% | 3.9%
| PMI費用（一時的） | 500 | 200 | 0 | -100.0% |  | 統合プロセス関連
| 販管費 合計 | 11500 | 11800 | 12300 | +4.2% | 3.4%
| 営業利益 | 2800 | 6000 | 9500 | +58.3% | 84.2%
| （営業利益率） | 4.8% | 9.4% | 13.6%
営業外損益
| 受取利息・配当 | 10 | 15 | 20 | +33.3% | 41.4%
| 支払利息 | -300 | -250 | -200 | +20.0% |  | 買収資金返済に伴い減少
| のれん償却 | -500 | -500 | -500 | +0.0% |  | 5年均等償却
| 営業外損益 合計 | -790 | -735 | -680 | +7.5%
| 経常利益 | 2010 | 5265 | 8820 | +67.5% | 109.5%
| （経常利益率） | 3.5% | 8.3% | 12.6%
特別損益
| 特別利益 | 0 | 0 | 0
| 特別損失（M&A関連） | -200 | 0 | 0 |  |  | PJ費用の一部
| 税引前当期純利益 | 1810 | 5265 | 8820 | +67.5% | 120.7%
| 法人税等（実効税率30%） | -543 | -1580 | -2646 | -67.5%
| 当期純利益 | 1267 | 3686 | 6174 | +67.5% | 120.7%
| （当期純利益率） | 2.2% | 5.8% | 8.8%
参考指標
| EBITDA | 4100 | 7400 | 11000 | +48.6% | 63.8% | 営業利益＋減価償却＋のれん償却
| EBITDAマージン | 7.1% | 11.7% | 15.7%
| ROE | 6.3% | 16.5% | 23.8% |  |  | 自己資本20,000万円想定
| ROA | 2.5% | 6.8% | 10.6% |  |  | 総資産58,000万円想定
| 投資回収期間 |  |  | 2.8年 |  |  | 買収対価10,000万円想定
C. 資金調達計画
| 項目 | 金額（万円） | 条件 | 返済期間 | 月額返済 | 備考
調達 | 商工中金 長期借入 | 8000 | 金利1.5% | 7年 | 105 | 設備資金枠
| 商工中金 短期借入 | 2000 | 金利1.2% | 2年 | 90 | 運転資金
| 自己資金 | 3000 | - | - | - | 内部留保より
| 調達合計 | 13000
使途 | 買収対価（株式取得） | 10000 |  |  |  | バリュエーション結果による
| プロジェクト費用 | 1365 |  |  |  | 上記Section A参照
| PMI費用 | 700 |  |  |  | 統合費用2年分
| 運転資金予備 | 935 |  |  |  | バッファ
| 使途合計 | 13000

## 組織体制・RACI
新規M&A プロジェクト 組織体制・RACI表
A. プロジェクト体制図
プロジェクトオーナー 﨑元（代表取締役）
| ファイナンス・法務 リーダー 梅木（コーポレート） |  |  | PMO （全体管理） 﨑元（兼務） |  |  | 事業・マーケティング リーダー 山本（商環境）
資金調達 商工中金交渉 梅木 |  | DD管理 契約書作成 梅木 +外部専門家 |  | 候補企業選定 経営者面談 﨑元 |  | マーケティング 計画策定 山本 |  | お披露目会 企画運営 山本
FAアドバイザー 外部委託 |  | 弁護士・税理士 外部委託 |  | 会計事務所（DD） 外部委託 |  | イベント会社 外部委託
B. RACI表（責任分担マトリクス）
R = Responsible（実行責任者） |  |  | A = Accountable（説明責任者） |  |  | C = Consulted（協議先） |  |  | I = Informed（報告先）
No. | フェーズ | 活動内容 | 﨑元 （代表） | 梅木 （Corp） | 山本 （商環境） | FA アドバイザー | DD 専門家 | 弁護士 | 税理士 | 取引先 企業 | 備考
1 | Phase0 | プロジェクトキックオフ | A/R | R | R
2 |  | ファイナンス概要作成 | A | R | I
3 |  | マーケティング計画策定 | A | I | R
4 | Phase1 | M&A戦略策定 | A/R | C | C | C |  |  |  |  | 代表の意思決定が必須
5 |  | 資金調達（商工中金） | A | R | I
6 |  | DD項目策定 | I | R | C | C | C | C | C
7 |  | FAアドバイザー選定 | A | R | I
8 |  | ロングリスト作成 | A | C | R | C
9 | Phase2 | ショートリスト作成 | A | C | R | R
10 |  | NDA・IM作成 | I | R | I | C |  | C
11 |  | 経営者面談 | R | C | C | C |  |  |  | I | 代表自ら面談
12 |  | 意向表明書（LOI）提出 | A | R | I | C |  | C |  | I
13 | Phase3 | 財務DD | I | A | I |  | R |  | C
14 |  | 法務DD | I | A | I |  |  | R
15 |  | 税務DD | I | A | I |  |  |  | R
16 |  | 事業DD | A | C | R |  | C
17 |  | バリュエーション | A | R | C | R | C |  | C
18 |  | Go/No-Go判断 | A/R | C | C | C | C | C | C |  | 代表が最終判断
19 |  | 契約条件交渉・MOU締結 | A/R | R | I | C |  | R |  | R
20 | Phase4 | 最終契約（DA）作成・締結 | A | R | I | C |  | R |  | R
21 |  | 株式譲渡・資金決済 | A | R | I |  |  | C | C | R
22 |  | PMI計画策定 | A | R | R |  |  |  |  | C
23 |  | 組織体制設計 | A/R | C | C |  |  |  |  | C
24 |  | 従業員説明会 | R | R | C |  |  |  |  | R
25 |  | お披露目会 | A | C | R |  |  |  |  | I
26 |  | プレスリリース | A | I | R |  |  |  |  | I

## マイルストーン管理
新規M&A プロジェクト マイルストーン管理表
No. | マイルストーン | フェーズ | 予定日 | 実績日 | ステータス | 承認者 | 成果物 | 完了条件
1 | プロジェクトキックオフ | Phase0 | 2026/02/02 | 2026/02/02 | 完了 | 﨑元 | キックオフ議事録 | 体制・スケジュール合意
2 | 【Gate1】要件定義完了 | Phase1 | 2026/02/28 |  | 未着手 | 﨑元 | 要件定義書・ロングリスト | FA契約済・資金調達方針確定
3 | 商工中金 融資内諾 | Phase1 | 2026/02/28 |  | 未着手 | 梅木 | 融資内諾書 | 融資条件の合意
4 | 候補企業TOP3選定 | Phase2 | 2026/03/13 |  | 未着手 | 﨑元 | ショートリスト | 面談候補企業の確定
5 | 経営者面談完了 | Phase2 | 2026/03/27 |  | 未着手 | 﨑元 | 面談記録・評価シート | 全候補企業との面談完了
6 | 【Gate2】候補企業最終決定 | Phase2 | 2026/03/31 |  | 未着手 | 﨑元 | LOI提出済 | 1社に絞り込み完了
7 | DD開始 | Phase3 | 2026/04/01 |  | 未着手 | 梅木 | DD計画書 | DD専門家アサイン済
8 | DD完了・Go/No-Go判断 | Phase3 | 2026/04/21 |  | 未着手 | 﨑元 | DD報告書 | 重大リスクなし確認
9 | 【Gate3】基本合意書締結 | Phase3 | 2026/04/30 |  | 未着手 | 﨑元 | MOU | 両者署名完了
10 | クロージング（株式譲渡） | Phase4 | 2026/05/15 |  | 未着手 | 﨑元 | DA・株式譲渡書 | 資金決済完了
11 | お披露目会実施 | Phase4 | 2026/05/25 |  | 未着手 | 山本 | 実施報告書 | 関係者100名参加
12 | 【Gate4】プロジェクト完了 | Phase4 | 2026/05/29 |  | 未着手 | 﨑元 | 完了報告書 | 全タスク完了・PMI移行

## リスク管理台帳
新規M&A プロジェクト リスク管理台帳
No. | リスク区分 | リスク内容 | 影響度 (1-5) | 発生確率 (1-5) | リスク スコア | 対応方針 | 具体的対策 | 担当者 | ステータス | 更新日
1 | 財務 | 対象企業の簿外債務・偶発債務 | 5 | 3 | 15 | 回避 | 財務DDの徹底、表明保証条項の設定、エスクロー口座の活用 | 梅木 | 監視中 | 2026/02/02
2 | 財務 | 商工中金の融資審査不通過 | 4 | 2 | 8 | 軽減 | 複数の金融機関に事前相談、自己資金比率の引き上げ検討 | 梅木 | 対応中 | 2026/02/02
3 | 財務 | 買収価格の高騰（競合入札） | 4 | 3 | 12 | 軽減 | 上限価格の事前設定、複数候補企業の確保 | 﨑元 | 監視中 | 2026/02/02
4 | 法務 | 許認可・免許の承継問題 | 5 | 2 | 10 | 回避 | 法務DDで早期確認、行政機関への事前相談 | 梅木 | 未対応 | 2026/02/02
5 | 法務 | 労務問題（未払残業代等） | 4 | 3 | 12 | 軽減 | 法務DD・労務DDの実施、表明保証での担保 | 梅木 | 未対応 | 2026/02/02
6 | 事業 | 対象企業の主要顧客離反 | 5 | 2 | 10 | 軽減 | キーマン条項の設定、主要顧客への早期説明 | 﨑元 | 監視中 | 2026/02/02
7 | 事業 | 対象企業の技術者退職 | 4 | 3 | 12 | 軽減 | リテンションボーナスの設定、処遇条件の維持保証 | 﨑元 | 未対応 | 2026/02/02
8 | 事業 | シナジー効果の未達 | 3 | 3 | 9 | 受容 | PMI計画の精緻化、段階的統合アプローチ | 山本 | 未対応 | 2026/02/02
9 | PMI | 企業文化の衝突・統合難航 | 3 | 4 | 12 | 軽減 | 統合前の文化調査、段階的統合、コミュニケーション計画 | 﨑元 | 未対応 | 2026/02/02
10 | PMI | システム統合の遅延 | 3 | 3 | 9 | 受容 | 統合初年度はシステム並行運用、段階的移行 | 梅木 | 未対応 | 2026/02/02
11 | 外部環境 | 建設業界の景気悪化 | 3 | 2 | 6 | 受容 | 市場動向のモニタリング、撤退基準の事前設定 | 山本 | 監視中 | 2026/02/02
12 | スケジュール | DD長期化によるスケジュール遅延 | 3 | 3 | 9 | 軽減 | DD範囲の事前合意、週次進捗管理、バッファ日程の確保 | 梅木 | 監視中 | 2026/02/02
リスクヒートマップ
影響度↑
| 5 |  | 4,6 | 1
| 4 |  | 2 | 3,5,7
| 3 |  | 11 | 8,10,12 | 9
2
1
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
発生確率→