## Slide 1
ARCFEELGROUP株式会社
新規M&A 事業計画書
中小建設企業の統合による成長戦略
2026年1月20日 | 経営計画会議
STRICTLY CONFIDENTIAL

## Slide 2
目次
Table of Contents
2
ARCFEELGROUP株式会社 | Confidential
01
エグゼクティブサマリー
02
M&A戦略の背景と目的
03
ターゲット市場分析
04
サービス概要・シナジー効果
05
プロジェクト体制
06
スケジュール・マイルストーン
07
予算計画
08
損益計画（P&L）
09
リスクと対応策

## Slide 3
エグゼクティブサマリー
Executive Summary
3
ARCFEELGROUP株式会社 | Confidential
投資総額
1.3億円
買収対価＋PJ費用
期間
4ヶ月
2月〜5月
投資回収
2.8年
ペイバック期間
EBITDA（3年後）
1.1億円
マージン15.7%
ROE（3年後）
23.8%
自己資本利益率
中小建設企業のM&Aにより、ARCFEELGROUPの事業基盤を強化。 業務効率化シナジーと規模の経済により、3年で営業利益率13.6%を目指す。
戦略の柱
・建設業界の事業承継ニーズに対応
・グループの施工能力・エリア拡大
・共同購買によるコスト削減
・管理部門統合による効率化
実行計画
・2月：要件定義・資金調達協議
・3月：候補企業面談・LOI提出
・4月：DD実施・契約合意
・5月：クロージング・お披露目会
成功のKPI
・売上高：5.8億→7.0億（3年）
・営業利益率：4.8%→13.6%
・EBITDA：4,100万→1.1億
・投資回収期間：2.8年以内

## Slide 4
M&A戦略の背景と目的
Strategic Background
4
ARCFEELGROUP株式会社 | Confidential
外部環境・市場背景
建設業界は2025年問題で人手不足が深刻化
中小建設企業の約6割が後継者不在
M&A市場は過去5年で2倍に拡大
国土強靭化計画により公共工事は堅調に推移
業務効率化・DX推進への投資意欲が高い
M&Aの目的
事業拡大
施工能力・営業エリアの拡大により 売上規模を1.2倍に拡大
人材確保
技術者の確保と若手育成基盤の 強化
コスト削減
共同購買・管理統合により 原価率を5pt改善
事業承継対応
社会的意義のある事業承継 ニーズへの対応

## Slide 5
ターゲット市場分析
Target Market Analysis
5
ARCFEELGROUP株式会社 | Confidential
ターゲット企業プロファイル
売上規模
1億〜10億円の建設企業
地域
首都圏・関東エリア中心
業種
建築・土木・設備工事
課題
後継者不在 / 人材不足 / 業務効率化
企業数
該当企業 約3,000社（推定）
スクリーニング基準
✓ 営業利益率 5%以上
✓ 従業員数 10〜100名
✓ 直近3年売上安定
✓ 許認可・免許の有効性
候補企業選定フロー
ロングリスト
30社
業界データベース・FA情報
ショートリスト
10社
スクリーニング基準適用
初回面談
5社
経営者面談・事業理解
DD対象
2〜3社
詳細分析・条件交渉
最終候補
1社
契約合意・クロージング

## Slide 6
サービス概要・シナジー効果
Synergy Analysis
6
ARCFEELGROUP株式会社 | Confidential
ARCFEELGROUPの既存事業基盤 × M&A先企業 = グループシナジーの最大化
売上シナジー
・相互の顧客紹介による受注拡大
・共同での大型案件入札参加
・エリア拡大による新規顧客開拓
・大林組等との取引拡大
期待効果: +30億円/3年
コストシナジー
・建設資材の共同購買
・管理部門（経理・総務）の統合
・IT・システムの統合
・重機・車両の共有化
期待効果: ▲原価5pt改善
人材シナジー
・技術者の相互配置・育成
・採用力の強化（グループ採用）
・ナレッジ共有・技術伝承
・経営人材の育成パイプライン
期待効果: 技術者+20名
既存グループ企業の強み
ARCFEEL
リノベーション・リニューアル 設計施工・EC・人材派遣
コスモスエンジニアリング
設備工事総合請負 人材派遣
カネケン京葉
公共土木工事 店舗デザイン・リノベ
新規M&A先
（建設業中小企業） 施工力・顧客基盤

## Slide 7
プロジェクト体制
Organization Structure
7
ARCFEELGROUP株式会社 | Confidential
ステアリングコミッティ（最終意思決定） 﨑元 代表取締役
PMO（プロジェクト管理）：﨑元（兼務）
ファイナンス・法務チーム 梅木（リーダー）
・資金調達（商工中金）
・DD管理・実施支援
・契約書作成・交渉
・バリュエーション
【外部パートナー】
FAアドバイザー
弁護士
税理士
会計士
事業戦略チーム 﨑元（リーダー）
・M&A戦略策定
・候補企業選定
・経営者面談
・Go/No-Go判断
マーケティング・PMIチーム 山本（リーダー）
・市場調査・分析
・事業DD
・お披露目会企画
・PMI計画策定
【外部パートナー】
イベント会社
PR会社

## Slide 8
スケジュール・マイルストーン
Project Timeline
8
ARCFEELGROUP株式会社 | Confidential
2月
Phase1 要件定義
→
・M&A戦略策定
・商工中金 融資協議
・DD項目策定
・FA選定・契約
・ロングリスト作成
◆ Gate1: 要件定義完了
3月
Phase2 初回面談
→
・ショートリスト作成
・NDA締結
・経営者面談（Top3）
・LOI提出
・基本条件交渉
◆ Gate2: 候補企業決定
4月
Phase3 DD・契約
→
・財務/法務/税務DD
・事業DD
・バリュエーション
・Go/No-Go判断
・MOU締結
◆ Gate3: 契約合意
5月
Phase4 実行・PMI
・最終契約(DA)締結
・株式譲渡・資金決済
・PMI計画策定
・従業員説明会
・お披露目会実施
◆ Gate4: PJ完了

## Slide 9
予算計画
Budget Plan
9
ARCFEELGROUP株式会社 | Confidential
プロジェクト費用：総額 1,365万円（買収対価除く）
費目 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 合計 | 
アドバイザー費用（FA/法務/税務） | 0 | 70 | 230 | 250 | 550 | 
DD費用（財務/法務/税務/事業） | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 
契約・法務費用 | 0 | 0 | 30 | 45 | 75 | 
マーケティング費用 | 0 | 0 | 0 | 245 | 245 | 
社内人件費按分 | 30 | 45 | 45 | 40 | 160 | 
予備費 | 5 | 20 | 50 | 60 | 135 | 
合計 | 35 | 135 | 555 | 640 | 1,365 | 
資金調達計画
商工中金（長期）
金利1.5% / 7年
8,000万円
商工中金（短期）
金利1.2% / 2年
2,000万円
自己資金
内部留保より
3,000万円
調達合計
1.3億円
使途内訳
買収対価
1.0億円
PJ費用
1,365万円
PMI費用
700万円
予備
935万円

## Slide 10
損益計画（P&L）
Profit & Loss Projection
10
ARCFEELGROUP株式会社 | Confidential
M&A後3年間の損益シミュレーション（単位：万円）
科目 | FY2026 （統合初年度） | FY2027 （2年目） | FY2028 （3年目） | CAGR
売上高 | 58,000 | 63,500 | 70,000 | 9.8%
売上原価 | 43,700 | 45,700 | 48,200 | 5.0%
売上総利益 | 14,300 | 17,800 | 21,800 | 23.4%
（売上総利益率） | 24.7% | 28.0% | 31.1% | 
販管費 | 11,500 | 11,800 | 12,300 | 3.4%
営業利益 | 2,800 | 6,000 | 9,500 | 84.2%
（営業利益率） | 4.8% | 9.4% | 13.6% | 
営業外損益 | ▲790 | ▲735 | ▲680 | 
経常利益 | 2,010 | 5,265 | 8,820 | 109.5%
法人税等 | ▲543 | ▲1,580 | ▲2,646 | 
当期純利益 | 1,267 | 3,686 | 6,174 | 120.8%
EBITDA | 4,100 | 7,400 | 11,000 | 63.8%
主要KPI推移
売上高
FY26: 5.8億
FY27: 6.4億
FY28: 7.0億
営業利益率
FY26: 4.8%
FY27: 9.4%
FY28: 13.6%
EBITDA
FY26: 4,100万
FY27: 7,400万
FY28: 1.1億
当期純利益
FY26: 1,267万
FY27: 3,686万
FY28: 6,174万

## Slide 11
リスクと対応策
Risk Management
11
ARCFEELGROUP株式会社 | Confidential
財務リスク
リスク: 簿外債務・偶発債務
対策: 財務DDの徹底、表明保証、エスクロー
リスク: 融資審査不通過
対策: 複数金融機関への事前相談
リスク: 買収価格高騰
対策: 上限価格の事前設定
法務・事業リスク
リスク: 許認可承継問題
対策: 法務DD・行政機関への事前相談
リスク: 主要顧客離反
対策: キーマン条項・早期説明
リスク: 技術者退職
対策: リテンションボーナス・処遇保証
PMI・統合リスク
リスク: 企業文化の衝突
対策: 段階的統合・コミュニケーション計画
リスク: シナジー未達
対策: PMI計画の精緻化・KPI管理
リスク: システム統合遅延
対策: 並行運用・段階的移行
【撤退基準（Go/No-Go）】
① DDで重大な簿外債務が発覚 ② 買収価格が上限を超過 ③ 主要許認可の承継が不可 ④ 融資条件が著しく不利